## Slide 1: FREIA Laboratory Facility for Research Instrumentation and Accelerator Development Department of Physics and Astronomy
Aktivitetsöversikt
Projekt kalla magneter
Roger Ruber
Uppsala, 5 February 2021

## Slide 2: Projektets mål och resultat
Huvudmål:
  tillverka prototypen av en Canted Cosine-Theta (CCT) superledande magnet.
Delmålen
  1) kompetensutveckling kring supraledande magneter.
  2) teknikutveckling av tillverkningsteknik för Canted Cosine-Theta (CCT) typ supraledande magneter.
  3) utvärdering av prototypen och kvalificering av deltagare som leverantör till CERN.
  4) utveckla en överförbar modell för forskningsnära samverkan med näringslivet.
Resultat:
  stärka och utveckla deltagande företags teknikkunskap samt öka kunskap och kompetens kring supraledande magneter.
  med gemensamma resurser tillverka och testa en prototyp för en fullskalig supraledande magnet enligt kravspecifikation från CERN.
  kvalificera deltagande företag som leverantör till CERN för supraledande magneter. Företagsgruppen kommer att erbjuda samma teknologi till andra forskningsanläggningar.
  främja deltagande företag att får tillgång till en breddad internationell marknad, och därmed bidra till ökad tillväxt och en högre export hos deltagande företag.

## Slide 3: Aktivitet och uppgifter
No. | Aktivitet | Ansvarig | Period Start
1 | Extern kommunikation och resultatspridning |  | 
1.1 | Kommunikation | Uppsala universitet | 
1.2 | Resultatspridning | Uppsala universitet | 
2 | Avslutsarbete | Uppsala universitet | 2023-03-01
3 | Utvärdering och lärande | Linnéuniversitet (ELO) | 
4 | Projektledning | Uppsala universitet | 
5 | Kompetensutveckling | Uppsala universitet | 
6 | Magnetdesign |  | 
6.1 | Magnetisk design och quench-skydd | Uppsala universitet | 2020-10-01
6.2 | Mekanisk design och produktionsritningar | Linnéuniversitet (MT) | 
7 | Teknikutveckling |  | 
7.1 | Allmän bidrag till utveckling i tillverkningsteknik | Linnéuniversitet (MT) | 
7.2 | Teknik för tillverkning av järn ok | WST | 
7.3 | Teknik för exakt fräsning av magnetspindel | Ryd-Verken | 
7.4 | Teknik för lindning och montering | Scanditronix Magnet | 
8 | Kvalificering | Uppsala universitet | 

## Slide 4: Tidsskema

## Slide 5: 1. Extern kommunikation och resultatspridning
Delaktivitet: Extern kommunikation
Ansvarig: Uppsala universitet
  att följa ERUF:s allmänna informationskrav och grafiska riktlinjer
  kontinuerlig dialog med projektets målgrupper (små och medelstora företag)
  understödja relationen mellan målgrupp och projekt
  information om projektets förmåga att stötta innovativa idéer
Delaktivitet: Resultatspridning
Ansvarig: Uppsala universitet
  sprida resultat national och international inom forskningsvärlden, teknikvärlden och näringsliv
  deltar i ”Big Science Sweden” möte mellan näringsliv och forskningsvärlden

## Slide 6: 2. Avslutsarbete
Startdatum: 1 mars 2023
Slutdatum: 30 april 2023
Ansvarig: Uppsala universitet (med stöd av Linnéuniversitet och Scanditronix Magnet)
slutredovisning
sammanställa och analysera resultat

## Slide 7: 3. Utvärdering och lärande
Delmål: Utveckla en överförbar modell för forskningsnära samverkan med näringslivet
Ansvarig: Linnéuniversitet
med extern utvärderare
  ta fram plan för utvärdering
  ”Fokus kommer att ligga på målen, både de specifika i projektet och de horisontella samt aktiviteterna.”
ta fram en strategi för lärande
  hur miljö- och klimataspekter, jämställdhet och mångfald kan bidra till att stärka projektet
utveckla överförbar modell för forskningsnära samverkan med näringslivet
  stärka relationerna mellan parter för framtida projekt
  skall kunna tillämpas för framtida projekt med andra näringslivsaktörer
  skriv rapport om hur det kan uppnås

## Slide 8: 4. Projektledning
Ansvarig: Uppsala universitet
stödja aktiviteter efter behov
  administrativ, finansiell, och avtalsuppföljning enligt bidragsvillkor
ansvar för upphandling av stora materialinköp och externa tjänster
  supraledande kabel, järn för oket, isolation och lindning av supraledande kabel
ansvar för att projektet har tillgång till IT-verktyg och infrastruktur

## Slide 9: 5. Kompetensutveckling
Ansvarig: Uppsala universitet
Organisera kompetensutbildning
  föreläsningar om supraledande magnet teknik
Inbjud externa specialister för diskussion
Organisera studiebesök
  FREIA-laboratoriet
  CERN

## Slide 10: 6. Magnetdesign
Delaktivitet: Magnetisk design och quench-skydd
Ansvarig: Uppsala universitet
  magnet design inom parametrar för en LHC dipol ”orbit corrector”
  quench simulation för att verifiera kylning och val av supraledande kabel
Delaktivitet: Mekanisk design och produktionsritningar
Ansvarig: Linnéuniversitet
  översätta magnetiska design till mekanisk konstruktion
  spår för magnetspindel
  förbindelse och stöd mellan magnetspindel, superledande kabel, järn ok

## Slide 11: 7. Teknikutveckling (1/2)
Delmål: Teknikutveckling
Delaktivitet: Allmän bidrag till utveckling i tillverkningsteknik
Ansvarig: Linnéuniversitet
  utveckla och anpassa tillverkningsmetoder och system
  bistå alla företag att utveckla tekniken
Delaktivitet: Teknik för tillverkning av järn ok
Ansvarig: Vislanda Vattenskärningsteknik AB
  vattenskärning som alternativ till stansning, laserskärning, trådklippning
  lamineringstjocklek mellan 1,5 och 6 mm
  eventuell anpassning av maskin och verktyg redan tillgängligt
  tillverka flera test-lamineringar för lärandet
  tillverkning alla lamineringar för prototypmagneten

## Slide 12: 7. Teknikutveckling (2/2)
Delaktivitet: Teknik för exakt fräsning av magnetspindel
Ansvarig: Ryd-Verken AB
  eventuell anpassning av maskin och verktyg redan tillgängligt
  avstånd mellan spår anses kunna vara 0,3 mm, annars blir den mekanisk instabil (test!)
  anodisering med en tjocklek av 20 mikrometer, spår ska hållas överallt lika djup och tjock
  tillverka flera test-spindel
  tillverka alla magnetspindel för prototypmagneten
Delaktivitet: Teknik för lindning och montering
Ansvarig: Scanditronix Magnet AB
  lindning och härdning av test-spole, eventuell med koppartråd
  lindning och härdning av tre dipolmagnet bestående av två spolar var NB: två dipol pga. två strålrör i LHC + en reserv spole
  kopplingslåda för supraledande tråd och spännings övervakning
  montering av två dipolmagnet i ett järn ok med anslutande superledande strömledare.

## Slide 13: 8. Kvalificering
Ansvarig: Uppsala universitet
Kvalificeringstest i vertikal kryostat av
  Scanditronix 50cm modell magnet
  test-spole
  tre slutliga magnetspolar
  prototypmagnet