## Schedule
Development of Innovative Superconducting CCT Magnet
| 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
Month No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Activities:
Design
- conceptual and engineering design
Cable, Mandrel, and Iron Yoke
- procurement superconducting cable
- manufacturing iron yoke lamels
Prototype Magnet
- detailed manufacturing drawings
- manufacturing mandrels
- winding
- assembly
- qualification test
Final Magnet
- detailed manufacturing drawings (update)
- manufacturing mandrels
- winding
- assembly
- qualification test

## Schedule (2)
Development of Innovative Superconducting CCT Magnet
|  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
| Quarter No | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ansökan 17 augusti (regionen), 7 september (ERUF) | bar: 2020 3
Beslut i december | bar: 2020 4
WP | Aktivitet
Extern kommunikation och resultatspridning | bar: 2020 3 to 2022 4
Avslutsarbete
Utvärdering och lärande | bar: 2020 3 to 2022 4
Kompetensutveckling | bar: 2020 3 to 2022 4
studiebesok FREIA-laboratoriet och CERN | bar: 2020 4; 2021 4; 2022 4
Magnetdesign
magnetisk design och quench-skydd | bar: 2020 4 to 2022 4
mekanisk design och produktionsritningar | bar: 2021 1 to 2022 4
Teknikutveckling
teknik för järnok (Vislanda Vattenskärning WST AB) | bar: 2021 1 to 2022 2
teknik för magnetspindel (Rydverken AB) | bar: 2021 1 to 2022 2
teknik för lindning och montering (Scanditronix Magnet) | bar: 2021 1 to 2022 4
Kvalificering | bar: 2021 1; 2022 2

## Schedule (3)
Projekt kalla magneter
|  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
| kvartal | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ansökan 17 augusti (regionen), 7 september (ERUF)
1 | Extern kommunikation och resultatspridning
2 | Avslutsarbete
3 | Utvärdering och lärande
4 | Projektledning
5 | Kompetensutveckling
studiebesok FREIA-laboratoriet och CERN
6 | Magnetdesign
magnetisk design och quench-skydd
mekanisk design och produktionsritningar
7 | Teknikutveckling
allmän bidrag till utveckling i tillverkningsteknik
teknik för järnok
teknik för magnetspindel
teknik för lindning och montering
8 | Kvalificering

## Schedule (4)
Projekt Kalla Magneter (Development CCT Magnet)
|  | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
| Month No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Activities:
Design
magnetic design
quench simulations
mechanical design
detailed manufacturing drawings
detailed manufacturing drawings (update)
Superconductor
test on sample superconductor
procurement and manufacturing 1st set
procurement and manufacturing final set
Mandrel
test samples
procurement mandrels
machining and anodization prototype
manufacturing final mandrels
Laminations Iron Yoke
test samples
manufacturing final (after mandrel finished)
Prototype Magnet (1 coil)
winding
assembly
qualification test
Final Magnet (3 coils)
winding
assembly
qualification test
end of project